## Kaisa Kangas
Ryhmä: 7
Pvm | Tehtävä | Aika (h)
8.1.2026 | Aloituspalaveri ryhmässä | 1
9.1.2026 | Selvitelty Github Projects asioita | 0.5
9.1.2026 | Kirjoitettu speksiä | 0.5
12.1.2026 | Tehty Expo projekti ja Github säätöä | 1.5
13.1.2026 | Ryhmän kanssa suunnittelua, tikettien kirjoittamista ja Sprint review | 2
17.1.2026 | Tutustuttu Expo-Router rakenteeseen ja aloteltu "edut" näyttöä | 1
SAIRAANA
25.1.2026 | Tapahtumat näytön rakentamista ja sen toiminnallisuuksia | 4
26.11.2026 | Sprint Planning + viimeisimpien muutoksien tsekkailua | 2
27.1.2026 | Sprint Review ja events näytön jatkokehitystä | 2
1.2.2026 | Events kehitystä ja nav ikonin muutos, merge main omaan, figma suunnitelmaa | 5.5
5.2.2026 | Firebasen ja services tutkimista miten events käyttää | 2
7.2.2026 | Events modal, pieniä viilauksia (mm. käyttöliittymän kieli, otsikot), tapahtumien sijaintia | 6
8.2.2026 | Events näytön viilauksia, tapahtumien lisäys etusivulle, koitettu saada Expo Go:ta toimimaan... | 6.5
10.2.2026 | Sprint planning, tapahtumia organisaatiokohtaiseksi, firebase päivitystä | 2
11.2.2026 | Fiksailtu tapahtumat näyttöä ja saatu kaikki toimimaan yhteen | 2
12.2.2026 | Korjattu HomeEventsPreview, sprint review palaveri | 2
15.2.2026 | Korjattu events delete. Lisätty 2 x chart ja tapahtumille mahdollisuus lisätä sijaintitieto. Matikan posteria. | 5
15.2.2026 | Advanced osiota | 0.5
17.2.2026 | Datepicker korjaus tapahtumiin, toast messaget | 4
18.2.2026 | Matikan posteria | 0.5
18.2.2026 | Projektin PowerPointtia yms. | 1.5
19.2.2026 | Loppusäätöjä, PowerPointteja, Githubia yms. | 3

## Santeri Mikkola
Ryhmä: 7
Pvm | Tehtävä | Aika (h)
2026-01-08 | palaveri | 1
2026-01-10 | Liiketoimintasuunnitelman tekemistä | 1
2026-01-13 | Liiketoimintasuunnitelman tekemistä | 1
2026-01-13 | Ryhmän kanssa suunnittelua ja Scrum Review | 1.5
2026-01-13 | Käyttöliittymä suunnittelua | 0.5
2026-01-15 | Tutustuttu Expo Router ominaisuuksiin ja tehty yksinkertainen demo alapalkista | 1
2026-01-17 | Henkilöstöedut näytön kehitystä | 2
2026-01-18 | Alapalkin ja henkilöstöedut näytön implementointi projektiin | 2.5
2026-01-22 | Liiketoimintasuunnitelman päivitystä | 0.5
2026-01-23 | suodatus ja järjestely ominaisuuksien suunnittelua ja testailua edut näyttöön | 2
2026-01-24 | suodatus ja järjestely ominaisuuksien suunnittelua ja testailua edut näyttöön | 2.5
2026-01-25 | suodatus ja järjestely ominaisuuksien implementointia projektiin ja testailua | 2.5
2026-01-26 | Suunnittelu palaveri | 1
2026-01-28 | Henkilöstöedut näytön kehitystä | 0.5
2026-01-30 | uusimmat edut kotinäyttöön | 2
2026-01-31 | sovellus vaihdettu hyödyntämään organisaation etuja firebasesta | 2
2026-02-03 | Liiketoimintasuunnitelman päivitystä | 1
2026-02-04 | Liiketoimintasuunnitelman päivitystä | 0.5
2026-02-04 | Asuinpaikka piechartin tekoa | 1
2026-02-05 | Asuinpaikka piechartin tekoa ja testailua | 4.5
2026-02-06 | Asuinpaikka valinta UI | 2
2026-02-08 | Asuinpaikka valinta UI | 2
2026-02-09 | Käyttäjän sijaintitietojen kysyminen ja tallentaminen | 2
2026-02-10 | Käyttäjän sijaintitietojen kysyminen ja tallentaminen. Muutoksia piecharttiin | 2
2026-02-10 | Suunnittelu palaveri | 1
2026-02-11 | Testausta ja pieniä korjauksia sijaintitietojen kysymiseen ja tallentamiseen | 1
2026-02-12 | Liiketoimintasuunnitelman päivitystä | 1.5
2026-02-12 | Matematiikan posterin tekoa | 0.5
2026-02-13 | Henkilöstöetujen lisäys/päivitys/poisto admin käyttäjälle | 2
2026-02-14 | Henkilöstöetujen lisäys/päivitys/poisto admin käyttäjälle | 1
2026-02-15 | Henkilöstöetujen lisäys/päivitys/poisto admin käyttäjälle | 3
2026-02-16 | Henkilöstöetujen lisäys/päivitys/poisto admin käyttäjälle | 3
2026-02-17 | Powerpoint Advanced Mobile (Firebase-auth) | 0.5
2026-02-18 | Powerpoint Advanced Mobile (Firebase-auth) | 0.5
2026-02-18 | Powerpoint sovelluksesta | 1
2026-02-19 | Powerpoint sovelluksesta | 3
2026-02-19 | Loppuesitysvideo | 1
2026-02-20 | Loppuesitysvideo | 0.5
2026-02-20 | README.md teko | 1
| Yhteensä: | 59

## Eemil Koskelo
Ryhmä: 7
Pvm | Tehtävä | Aika (h)
08.01.2026 | Palaveri | 1
09.01.2026 | Käyttöliittymäsuunnitelmaa | 1
12.01.2026 | Liiketoimintasuunnitelmaa | 1
13.01.2026 | Palaveri | 1.5
15.01.2026 | Firebase Email and password Authentication näyttö ja tiedostorakenne | 2.5
15.01.2026 | Käyttöliittymäsuunnitelmaa | 0.5
17.01.2026 | Auth flow ja firebase auth korjauksia | 2
22.01.2026 | Asetukset näyttö ja käyttäjätiedot localstorageen | 2
23.01.2026 | Näyttö tiliasetuksille: Vaihda sähköposti, Vaihda salasana ja Poista käyttäjä | 3
25.01.2026 | profiilinäyttö: profiilikuva, nimi ja asetukset nappi | 1
26.01.2026 | Sprint planning | 2
28.01.2026 | Firestore operaatiot alkuun ja Services kansion Refactor | 3
29.01.2026 | Näytöt organisaatioon liittymiseen ja luomiseen auth flowilla. Jäsenen validointi. | 4
30.01.2026 | Käyttöliittymäsuunnitelman parannusta ja firestore funktioiden virheiden korjausta. | 1
02.02.2026 | Supabase storage konfiguraatio, rajapinnan opettelu ja profiilikuvan tallentaminen ja näyttäminen | 4
04.02.2026 | Organisaation kuvan tallentaminen ja näyttäminen profiilisivulla. Parempi avatar placeholder komponentti | 1
05.02.2026 | Ylläpitäjälle organisaatio-asetukset | 4
06.02.2026 | Kanavat ja viestit näyttö: Viestin lähettäminen ja hakeminen | 2
09.02.2026 | Kanavat ja viestit näyttö: Kanavien hallinta | 2.5
10.02.2026 | Kanavat ja viestit näyttö: Viestien hallinta | 2.5
10.02.2026 | Sprint planning ja pull request korjauksia | 2
12.02.2026 | Nykyisen kuukauden viestit kaavio | 4
13.02.2026 | Viestit osio kotinäytölle | 3
16.02.2026 | Parantelua | 1
17.02.2026 | Kuvaliite viesteihin | 3
19.02.2026 | Yritän saada dark modea toimimaan kaikille näytöille, saa nähdä ehtiikö | 3
20.02.2026 | Advanced Mobile videon kuvaus ja editointi | 1